## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОТБОРА, ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО) »
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Управление молодежной политики Белгородской области
г. Белгород, 2017 год
Notes: <number>
Титульный слайд
<number>

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ОТСУТСТВИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННОГО ЧЛЕНАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТСУТСТВИЕ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВОК ЧЛЕНАМИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ VII СОЗЫВА МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ:
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИСТЕК СРОК ПОЛНОМОЧИЙ VII СОЗЫВА МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЛА 16 ЧЕЛОВЕК, ВЫБРАННЫХ ПУТЁМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1
2
3
Notes: <number>

## Slide 3
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К марту 2019 года обеспечить подготовку не менее 25 человек, обладающих компетенциями и навыками в области проектного управления для включения в кадровой резерв региона.
Способ достижения цели: | Посредством организации деятельности молодежного правительства Белгородской области к марту 2019 года апробировать механизм отбора, практико-ориентированной подготовки и сопровождения социально-активной молодежи Белгородской области.
Результат проекта: | Разработан и апробирован механизм отбора, подготовки и сопровождения социально-активной молодежи Белгородской области, обеспечивающий включение не менее 25 молодых людей в кадровый резерв региона.
Требования к результату: | разработаны и утверждены НПА, регламентирующие создание и функционирование молодежного правительства; проведен конкурсный отбор по формированию молодежного правительства (не менее 100 заявок); составлены карты компетенций для каждого члена молодежного правительства; составлены и утверждены графики прохождения стажировок для каждого члена молодежного правительства; разработаны критерии эффективности прохождения стажировки; разработана и реализована образовательная программа (не менее 16 часов); проведена оценка полученных знаний членами молодежного правительства; членами молодежного правительства реализованы проекты (не менее 3-х).
Пользователи результата проекта: | Граждане Российской Федерации в возрасте от 21 до 30 лет, проживающие на территории Белгородской области.
Notes: <number>

## Slide 4
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Не менее 100 заявок
2 месяца
проведение конкурса по формированию молодежного правительства
30 человек
составление карт компетенций;
проведение командообразования;
выбор наставников;
утверждение плана
и регламента работ.
4 месяца
4 месяца
прохождение стажировок;
проведение образовательной программы;
включение
в состав команды проекта.
разработка и реализация проектов молодежного правительства;
проведение образовательной программы.
12 месяцев
2 месяца
оказания содействия в трудоустройстве.

## Slide 5: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
МОЛОДЕЖЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 21 ДО 30 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩАЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
представители муниципальных образований области
представители общественных организаций области
иные представители молодежи области, прошедшие конкурсный отбор
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ VIII СОЗЫВА
ФОРМИРОВАНИЕ
СОСТАВА
Организация обучения для членов молодежного правительства области
Организация экспертно-аналитической деятельности членами молодежного правительства
Осуществление проектной деятельности членами молодежного правительства области
Организация стажировок в составе проектных групп органов исполнительной власти области
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Разработан и апробирован механизм отбора, подготовки и сопровождения социально-активной молодежи Белгородской области, обеспечивающей включение не менее 25 молодых людей региона в кадровый резерв.
РЕЗУЛЬТАТ
Notes: <number>

## Slide 6
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
ИНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОЛОДЕЖИ, ПРОШЕДШИЕ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Координация деятельности
Прохождение стажировок;
Notes: <number>

## Slide 7
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, С УЧЕТОМ РАЗРАБОТАННЫХ КАРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
ПРОВЕДЕНИЕ «ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ»
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЕ «ВЫХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ»
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАЖИРОВКИ
РАБОТА С КЕЙСАМИ
УСПЕШНО
НЕУДАЧНО
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОКА
Notes: <number>

## Slide 8
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВОК ДЛЯ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
ОРАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ СТАЖИРОВКИ;
НАЗНАЧЕНИЕ КУРАТОРА;
ВКЛЮЧЕНИЕ
В КОМАНДУ ПРОЕКТА.
ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ.
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВОК;
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВОК.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ СТАЖИРОВКИ;
НАЗНАЧЕНИЕ КУРАТОРА;
ВКЛЮЧЕНИЕ
В КОМАНДУ ПРОЕКТА.

## Slide 9
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча-ние | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04
1. | Разработка и утверждение НПА, регламентирующих создание и функционирование молодежного правительства. | 37 дней | 28.12.2016 | 28.02.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Проведение конкурса по формированию VIII состава молодежного правительства Белгородской области. | 57 дней | 30.01.2017 | 24.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Организация и проведение командобразующих мероприятий для членов молодежного правительства. | 85 дней | 01.05.2017 | 01.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Организация стажировок для членов молодежного правительства. | 112 дней | 01.08.2017 | 15.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 10
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча-ние | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04
5. | Организация первой волны обучения для членом молодежного правительства | 89 дней | 01.09.2017 | 15.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Создание проектов молодежного правительства | 274 дней | 16.01.2018 | 14.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Оказания содействия в трудоустройстве для членом молодёжного правительства | 37 дней | 15.01.2019 | 11.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ИТОГО |  | 540 дней | 28.12.2016 | 11.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 11
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | Феде раль-ный | област- ной | местный | средства хоз. субъекта | заем- ные средства | прочие
1 | Организация обучения членов молодежного правительства Белгородской области. | 96000 |  | 96000 |  |  |  | 
2 | Организация текущей деятельности молодежного правительства Белгородской области. | 14 000 |  | 14 000 |  |  |  | 
Всего: |  | 110 000 |  | 110 000 |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 12
ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
13 необходимо указать основание выделения денежных средств
Бюджетное финансирование |  |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  | 
 |  | Федеральный |  | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  | 110 000 | 
Дороги13 | Указать плановую протяженность |  |  |  | 
Субсидии13 | Указать соответствующую программу |  |  |  | 
ИТОГО: |  |  |  |  | 
Программы государственной поддержки |  |  |  |  | 
Потребность |  |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия13 | Указать требуемую мощность |  |  |  | 
Газоснабжение13 | Указать требуемый объем |  |  |  | 
Водоснабжение13 | Указать требуемый объем |  |  |  | 
Гарантии13 |  |  |  |  | 
Залоги13 |  |  |  |  | 
Прочие формы участия13: |  |  |  |  | 
Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 13
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Целевая выработка на одного работника |  | 
2.5 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.6 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.7 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки 14 | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли14 | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность14 | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 
40
Notes: <number>

## Slide 14
КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Чесноков Андрей Валериевич | Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления молодежной политики области | Куратор проекта
2. | Шуваева Светлана Михайловна | Начальник отдела организационно-массовой работы управления молодежной политики области | Руководитель проекта
3. | Головенко Екатерина Сергеевна | Специалист по работе с молодежью ОГБУ «Центр молодежных инициатив» | Администратор проекта
4. |  |  | Оператор мониторинга проекта
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
41
Notes: <number>

## Slide 15
Руководитель проекта:
тел.:
e-mail:
Администратор проекта:
ФИО
тел.:
e-mail:
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области
А. Миськов
42
Notes: <number>